## ย.1
รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
| แผนงาน | อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน | การดำเนินงาน |  |  |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | งบประมาณเบิกจ่าย
1 | โครงการรังวัดสอบแนวเขตพร้อมปักเสาที่ดินสาธารณะประโยชน์ภานในตำบลแหลมประดู่ | ดำเนินโครงการรังวัดสอบแนวเขตพร้อมปักเสาที่ดินสาธารณประโยชน์ภายในตำบลแหลมประดู่ | 10000 | กองช่าง |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง หมู่ที่4 เชื่อมหมู่ที่6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง หมู่ที่4 เชื่อมหมู่ที่6 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร | 917000 | กองช่าง |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3 | ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | 50000 | กองช่าง |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
รวม |  |  | 977000
2
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม/สนับสนุนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| แผนงาน | สาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน | การดำเนินงาน |  |  |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | งบประมาณเบิกจ่าย
1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์โลก/อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครพิทักษ์โลก/อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | 40000 | กองสาธารณสุข |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
รวม |  |  | 40000
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม/สนับสนุนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| แผนงาน | การเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน | การดำเนินงาน |  |  |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | งบประมาณเบิกจ่าย
1 | โครงการกำจัดวัชพืชภายในตำบลแลมประดู่ หมู่ที่ 1 -6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชภายในตำบลแลมประดู่ หมู่ที่ 1 -6 | 500000 | กองช่าง | P |  |  | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 207000
รวม |  |  | 500000
3
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
| แผนงาน | งบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน | การดำเนินงาน |  |  |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | งบประมาณเบิกจ่าย
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนรับผิดชอบของนายจ้าง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล | 113000 | สำนักปลัด อบต. |  | P |  | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 100046
2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) | 10000 | สำนักปลัด อบต. | P |  |  | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 7579
4
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
| แผนงาน | งบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน | การดำเนินงาน |  |  |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | งบประมาณเบิกจ่าย
1 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย | 1604177 | สำนักปลัด อบต. |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 392000 | สำนักปลัด อบต. | P |  |  | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 57022.4
3 | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแหลมประดู่ | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแหลมประดู่ | 65000 | กองสาธารณสุขฯ |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
รวม |  |  | 2184177
5
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การกีฬา และนันทนาการ อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
| แผนงาน | การศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน | การดำเนินงาน |  |  |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | งบประมาณเบิกจ่าย
1 | ค่าใช้จ่ายในการนำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาล | เพื่อนำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาล | 1000 | กองการศึกษาฯ |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2 | โครงการแข่งขันกีฬา สำหรับนักเรียนปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสำหรับนักเรียนปฐมวัย | 3000 | กองการศึกษาฯ |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี | 15000 | กองการศึกษาฯ |  |  | P | 1 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
4 | โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนปฐมวัย | เพื่อจ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนปฐมวัย | 3000 | กองการศึกษาฯ |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
5 | โครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนปฐมวัย | เพื่อจายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนปฐมวัย | 1000 | กองการศึกษาฯ |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
6 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนปฐมวัย | 1000 | กองการศึกษาฯ |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
7 | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. แหลมประดู่ | 202860 | กองการศึกษาฯ |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2- 5 ปี | 64260 | กองการศึกษาฯ |  |  | P | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
6
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน | การดำเนินงาน |  |  |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | งบประมาณเบิกจ่าย
9 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี | 208800 | กองการศึกษาฯ |  | P |  | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 208800
10 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 108000 | กองการศึกษาฯ |  | P |  | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 108000
รวม |  |  | 607920
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า
| แผนงาน | สาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน | การดำเนินงาน |  |  |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | งบประมาณเบิกจ่าย
1 | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียเวลาไปให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | 120000 | กองสาธารณสุข |  | P |  | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 60000
รวม |  |  | 120000
7
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
| แผนงาน | เคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน | การดำเนินงาน |  |  |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | งบประมาณเบิกจ่าย
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 780000 | กองสาธารณสุข |  | P |  | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 20000
2 | วัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก พร้อมสกรีนชื่อ อบต.แหลมประดู่ | 150000 | กองสาธารณสุข | P |  |  | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | 77500
รวม |  |  | 930000
ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข
๑. งบประมาณที่ได้รับล่าช้าทำให้การดำเนินการโครงการต่างๆล่าช้า
๒. ความซับช้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่
๓. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเท่าที่ควร
๔. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๕. มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการตามปฏิทินที่วางไว้
๖. ขาดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
๑. ให้หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประสานความร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่
๒. ในการดำเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง
๓. ให้หน่วยงานต่างๆขององค์กรดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับว่างไว้ตาปฏิทินการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)